# SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

Phần 1

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | Velocity chỉ tính PBI đạt DoD.PBI ví RikkeiPay (8SP) chưa qua Integration Test nên tính 0 SP, không được cộng 6 SP theo phần trăm. |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1 sang ngày 2 số còn lại giữ nguyên 21 SP. Đường đi ngang là tín hiệu cần tìm nguyên nhân |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21 + 3 = 24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Không sửa được Actual Line cho khớp Ideal Line |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; PBI quay lại Product Backlog để Đức xếp thứ tự |

Phần 2

Tính lại Velocity đúng: 5+5+3+2=15 SP, gồm các PBI Hủy chuyến, đánh giá tài xế, lưu địa chỉ yêu thích và đổi ảnh đại diện.